## 現場稼働状況調査票R7.4月
現場稼働状況調査票
2025-04-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要
2025-04-01 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-02 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-03 | 木 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-04 | 金 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-05 | 土 | 休日
2025-04-06 | 日 | 休日
2025-04-07 | 月 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-08 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-09 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-10 | 木 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-11 | 金 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-12 | 土 | 休日
2025-04-13 | 日 | 休日
2025-04-14 | 月 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-15 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-16 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-04-17 | 木 | 法枠工、鉄筋挿入工、出来形計測、社内検査
2025-04-18 | 金 | 1号落石防護柵工ボイド管撤去、鉄筋挿入工残土片付け
2025-04-19 | 土 | 休日
2025-04-20 | 日 | 休日
2025-04-21 | 月 | 鉄筋挿入工、残土小運搬
2025-04-22 | 火
2025-04-23 | 水
2025-04-24 | 木
2025-04-25 | 金
2025-04-26 | 土
2025-04-27 | 日
2025-04-28 | 月
2025-04-29 | 火
2025-04-30 | 水
歴日数 | 30 | 稼働日(計画) | 15 | 休暇日(計画) | 6 | 現場閉所率(計画) |  | 28.57%
工事対象日数 | 21 | 稼働日(実績) | 15 | 休暇日(実績) | 6 | 現場閉所率(実績) |  | 28.57%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R7.3月
現場稼働状況調査票
2025-03-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要
2025-03-01 | 土 | 休日
2025-03-02 | 日 | 休日
2025-03-03 | 月 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-04 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-05 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-06 | 木 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-07 | 金 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-08 | 土 | 休日 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-09 | 日 | 休日
2025-03-10 | 月 | 鉄筋挿入工 グラウト注入
2025-03-11 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-12 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-13 | 木 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-14 | 金 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-15 | 土 | 休日 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-16 | 日 | 休日
2025-03-17 | 月 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-18 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-19 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-20 | 木 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-21 | 金 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-22 | 土 | 休日 鉄筋挿入工削孔ロックボルト設置、足場解体
2025-03-23 | 日 | 休日
2025-03-24 | 月 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-25 | 火 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-26 | 水 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-27 | 木 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
2025-03-28 | 金 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立、現場整理
2025-03-29 | 土 | 休日
2025-03-30 | 日 | 休日
2025-03-31 | 月 | 鉄筋挿入工、削孔、ロックボルト設置、足場解体組立
歴日数 | 31 | 稼働日(計画) | 23 | 休暇日(計画) | 10 | 現場閉所率(計画) |  | 32.26%
工事対象日数 | 31 | 稼働日(実績) | 26 | 休暇日(実績) | 7 | 現場閉所率(実績) |  | 22.58%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R7.2月
現場稼働状況調査票
2025-02-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要
2025-02-01 | 土 | 休日
2025-02-02 | 日 | 休日
2025-02-03 | 月 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-02-04 | 火 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-02-05 | 水 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-02-06 | 木 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-02-07 | 金 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-02-08 | 土 | 休日 法枠工 枠内清掃
2025-02-09 | 日 | 休日
2025-02-10 | 月 | 法枠工 枠内清掃、ボイド管撤去
2025-02-11 | 火 | 法枠工 枠内清掃、ボイド管撤去
2025-02-12 | 水 | 法枠工 枠内養生、防護柵養生
2025-02-13 | 木 | 法枠工 枠内養生、防護柵養生
2025-02-14 | 金 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-02-15 | 土 | 休日
2025-02-16 | 日 | 休日
2025-02-17 | 月 | 法枠工 モルタル吹付工 出来形計測
2025-02-18 | 火 | 雪のため休工、内業
2025-02-19 | 水 | 法枠工 枠内清掃、鉄筋挿入工足場組立
2025-02-20 | 木 | 雪のため休工、内業
2025-02-21 | 金 | 法枠工 枠内清掃、鉄筋挿入工足場組立
2025-02-22 | 土 | 休日 鉄筋挿入工足場組立
2025-02-23 | 日 | 休日
2025-02-24 | 月 | 法枠工 モルタル吹付、鉄筋挿入工足場組立
2025-02-25 | 火 | 法枠工 モルタル吹付、鉄筋挿入工足場組立
2025-02-26 | 水 | 法枠工 枠内清掃、鉄筋挿入工足場組立
2025-02-27 | 木 | 法枠工 清掃か付、鉄筋挿入工足場組立
2025-02-28 | 金 | 法枠工 モルタル片付、鉄筋挿入工足場組立、プラント設置
歴日数 | 28 | 稼働日(計画) | 20 | 休暇日(計画) | 8 | 現場閉所率(計画) |  | 28.57%
工事対象日数 | 28 | 稼働日(実績) | 22 | 休暇日(実績) | 6 | 現場閉所率(実績) |  | 21.43%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R7.1月
現場稼働状況調査票
2025-01-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要 |  | 現場稼働状況調査票の入力について
2025-01-01 | 水 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇 |  | 月初に計画と前月の実績を入力してください。
2025-01-02 | 木 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇 |  | 休日は、赤文字で入力してください。
2025-01-03 | 金 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇
2025-01-04 | 土 | 休日
2025-01-05 | 日 | 休日
2025-01-06 | 月 | 休日
2025-01-07 | 火 | 法枠工配筋型枠組立、出来形計測
2025-01-08 | 水 | 法枠工配筋型枠組立、排水構造物工埋戻し
2025-01-09 | 木 | 法枠工配筋型枠組立、排水構造物工、埋戻しコンクリート
2025-01-10 | 金 | 法枠工配筋型枠組立、排水構造物工、埋戻し 残土運搬
2025-01-11 | 土 | 休日 法枠工配筋型枠組立、防護柵工組立
2025-01-12 | 日 | 休日
2025-01-13 | 月 | 法枠工配筋型枠組立
2025-01-14 | 火 | 法枠工配筋型枠組立、排水構造物工、埋戻し 目地
2025-01-15 | 水 | 法枠工配筋型枠組立、土工機材、片付け
2025-01-16 | 木 | 法枠工配筋型枠組立
2025-01-17 | 金 | 法枠工配筋型枠組立
2025-01-18 | 土 | 休日
2025-01-19 | 日 | 休日
2025-01-20 | 月 | 法枠工配筋型枠組立
2025-01-21 | 火 | 法枠工配筋型枠組立
2025-01-22 | 水 | 法枠工配筋型枠組立、段階確認立会
2025-01-23 | 木 | 法枠工配筋型枠組立
2025-01-24 | 金 | 法枠工モルタル吹付プラント設置、枠工出来形計測
2025-01-25 | 土 | 休日、法枠工配筋型枠組立、シート養生、ボイド管設置
2025-01-26 | 日 | 休日
2025-01-27 | 月 | 法枠工配筋型枠組立、シート養生、ボイド管設置、出来形
2025-01-28 | 火 | 法枠工配筋型枠組立、シート養生、ボイド管設置、出来形
2025-01-29 | 水 | 法枠工配筋型枠組立、シート養生、ボイド管設置
2025-01-30 | 木 | 法枠工 モルタル吹付工
2025-01-31 | 金 | 法枠工 モルタル吹付工
歴日数 | 31 | 稼働日(計画) | 19 | 休暇日(計画) | 9 | 現場閉所率(計画) |  | 32.14%
工事対象日数 | 28 | 稼働日(実績) | 21 | 休暇日(実績) | 7 | 現場閉所率(実績) |  | 25%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.12月
現場稼働状況調査票
2024-12-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要
2024-12-01 | 日 | 休日
2024-12-02 | 月 | 1号落石防護柵工型枠、足場
2024-12-03 | 火 | 1号落石防護柵工コンクリート打設、法面工割付
2024-12-04 | 水 | 1号落石防護柵工コンクリート打設、養生、法面工割付
2024-12-05 | 木 | 法面工割付
2024-12-06 | 金 | 1号落石防護柵工型枠、足場
2024-12-07 | 土 | 休日、法面工割付立会、1号落石防護柵工養生、足場解体
2024-12-08 | 日 | 休日、1号落石防護柵工型枠解体、養生、法枠工配筋型枠組立
2024-12-09 | 月 | 1号落石防護柵工型枠解体、養生、法枠工配筋型枠組立
2024-12-10 | 火 | 法面工割付立会、1号落石防護柵工養生、足場解体
2024-12-11 | 水 | 1号落石防護柵工型枠解体、養生、法枠工配筋型枠組立
2024-12-12 | 木 | 1号落石防護柵工型枠解体、養生、法枠工配筋型枠組立
2024-12-13 | 金 | 1号落石防護柵工型枠解体、養生、法枠工配筋型枠組立
2024-12-14 | 土 | 休日、法面修正、土のう積、法枠工配筋型枠組立
2024-12-15 | 日 | 休日
2024-12-16 | 月 | 法面配筋型枠組立、法尻法面修正土のう設置
2024-12-17 | 火 | 法面配筋型枠組立、1号落石防護柵工修繕、出来形確認立会
2024-12-18 | 水 | 法面配筋型枠組立、仮設道路のう設置
2024-12-19 | 木 | 法枠工配筋型枠組1号落石防護柵工埋戻し仮設道路、土砂運搬
2024-12-20 | 金 | 法枠工配筋型枠組1号落石防護柵工埋戻し排水構造物工床堀
2024-12-21 | 土 | 休日、法枠工配筋型枠組1号落石防護柵工埋戻し排水構造物工床堀
2024-12-22 | 日 | 休日
2024-12-23 | 月 | 法枠工配筋型枠組 排水構造物工基礎工、据付
2024-12-24 | 火 | 法枠工配筋型枠組 排水構造物工基礎工、据付
2024-12-25 | 水 | 法枠工配筋型枠組 排水構造物工基礎工、据付
2024-12-26 | 木 | 法枠工配筋型枠組 排水構造物工基礎工、据付
2024-12-27 | 金 | 法枠工配筋型枠組立、出来形計測
2024-12-28 | 土 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇
2024-12-29 | 日 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇
2024-12-30 | 月 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇
2024-12-31 | 火 | 休日 |  |  |  |  | 年末年始休暇
歴日数 | 31 | 稼働日(計画) | 20 | 休暇日(計画) | 7 | 現場閉所率(計画) |  | 25.93%
工事対象日数 | 27 | 稼働日(実績) | 24 | 休暇日(実績) | 3 | 現場閉所率(実績) |  | 11.11%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.11月
現場稼働状況調査票
2024-11-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要
2024-11-01 | 金 | 法面工ラス張り、現場発生産廃運搬
2024-11-02 | 土 | 休日
2024-11-03 | 日 | 休日
2024-11-04 | 月 | 2号落石防護柵工足場解体、1号落石防護柵工基礎
2024-11-05 | 火 | 法面工ラス張り、2号落石防護柵工修繕
2024-11-06 | 水 | 2号落石防護柵工箱抜き型枠解体、法面工ラス張り検査
2024-11-07 | 木 | 2号落石防護柵工箱抜き型枠解体、埋戻し
2024-11-08 | 金 | 雨のため休工、内業
2024-11-09 | 土 | 休日、1号落石防護柵工基礎、2号落石防護柵工埋戻し
2024-11-10 | 日 | 休日
2024-11-11 | 月 | 1号落石防護柵工基礎、2号落石防護柵工埋戻し
2024-11-12 | 火 | 1号落石防護柵工基礎、2号落石防護柵工埋戻し
2024-11-13 | 水 | 1号落石防護柵工型枠組立、法面工割付
2024-11-14 | 木 | 1号落石防護柵工型枠組立、法面整形、落人防止柵支柱建込
2024-11-15 | 金 | 1号落石防護柵工型枠組立、落人防止柵支柱建込、伐木
2024-11-16 | 土 | 休日、法面工、ラス張、1号落石防護柵工型枠組立
2024-11-17 | 日 | 休日
2024-11-18 | 月 | 法面工、ラス張、1号落石防護柵工型枠組立
2024-11-19 | 火 | 1号落石防護柵工型枠組立
2024-11-20 | 水 | 1号落石防護柵工型枠組立、法枠工割付
2024-11-21 | 木 | 1号落石防護柵工型枠組立、法枠工割付
2024-11-22 | 金 | 1号落石防護柵工型枠組立、法枠工割付
2024-11-23 | 土 | 休日
2024-11-24 | 日 | 休日
2024-11-25 | 月 | 1号落石防護柵工型枠組立、法枠工割付
2024-11-26 | 火 | 1号落石防護柵工型枠足場組立、法枠工割付
2024-11-27 | 水 | 法枠工割付
2024-11-28 | 木 | 法枠工割付、ロープ組立
2024-11-29 | 金 | 現場片付け
2024-11-30 | 土 | 休日
歴日数 | 30 | 稼働日(計画) | 21 | 休暇日(計画) | 9 | 現場閉所率(計画) |  | 30%
工事対象日数 | 30 | 稼働日(実績) | 23 | 休暇日(実績) | 7 | 現場閉所率(実績) |  | 23.33%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.10月
現場稼働状況調査票
2024-10-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要 |  | 現場稼働状況調査票の入力について
2024-10-01 | 火 | 土工切土、残土運搬、防護施設工撤去、漸土捨て場大型土のう | [6 empty] | １ 月初に当該月の計画と前月の稼働実績を入力してください。
2024-10-02 | 水 | 土工切土、防護施設工撤去、漸土捨て場大型土のう作成設置 | [6 empty] | ２ 休日は、赤文字で入力してください。
2024-10-03 | 木 | 土工切土、 法面整形、排水構造物工、捨て場土のう設置 | [6 empty] | ３ 実績を入力する際、計画では休日だったが、稼働日となった場合、休日の赤字は消さずに、休日の後に作業内容を追記してください。
2024-10-04 | 金 | 土工切土、 法面補強、捨て場土のう設置
2024-10-05 | 土 | 休日 土工切土、法面整形、法面補強、捨て場、土のう設置 | [6 empty] | ４ 夏季休暇と年末年始休暇は、摘要に青文字で入力してください
2024-10-06 | 日 | 休日 | [6 empty] | ５ 工事対象日数は、•年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、上記以外で発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間を除いた日※としてください。 ※着工日：着工届を受理した日、竣工日：工事完成届を受理した日 ※発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 例：支障物件の移設により現場の進捗が見込めない期間 他機関との協議により現場の進捗が見込めない期間 一時・一部中止期間 等
2024-10-07 | 月 | 土工切土、 法面補強、捨て場土のう設置
2024-10-08 | 火 | 2号落石防護柵工、排水構造物工、床堀捨て場排水設置
2024-10-09 | 水 | 雨のため休工、内業
2024-10-10 | 木 | 2号落石防護柵工、捨て場排水設置
2024-10-11 | 金 | 排水構造物工、土工切土出来形確認立会、捨て場排水設置
2024-10-12 | 土 | 休日 2号落石防護柵工床堀残土運搬、捨て場、排水設置
2024-10-13 | 日 | 休日
2024-10-14 | 月 | 1号落石防護柵床堀、小運搬、2号落石防護柵工床堀
2024-10-15 | 火 | 1号落石防護柵床堀、残土運搬、2号落防柵工床堀、砕石、他
2024-10-16 | 水 | 1号落石防護柵床堀、2号落防柵工砕石基礎、捨て場排水設置
2024-10-17 | 木 | CO殻産廃運搬、2号落石防護柵工基礎、1号落石防護柵床堀他
2024-10-18 | 金 | 2号落石防護柵工基礎、1号落石防護柵基礎、捨て場排水設置
2024-10-19 | 土 | 休日 2号落石防護柵工型枠組立、縦排水工、捨て場、排水設置
2024-10-20 | 日 | 休日
2024-10-21 | 月 | 2号落石防護柵工基礎、1号落石防護柵基礎、捨て場排水設置
2024-10-22 | 火 | 2号落石防護柵工型枠、1号落石防護柵基礎、捨て場排水設置
2024-10-23 | 水 | 2号落石防護柵工型枠、1号落石防護柵基礎、捨て場排水設置
2024-10-24 | 木 | 縦排水工、1号落石防護柵基礎、捨て場排水設置
2024-10-25 | 金 | 2号落石防護柵工型枠、足場組立、1号落石防護柵基礎、
2024-10-26 | 土 | 休日 2号落石防護柵工、型枠足場組立
2024-10-27 | 日 | 休日
2024-10-28 | 月 | 法面工ラス張り
2024-10-29 | 火 | 2号落石防護柵工コンクリート打設
2024-10-30 | 水 | 2号落石防護柵工コンクリート打設
2024-10-31 | 木 | 2号落石防護柵工足場解体、縦排水工
歴日数 | 31 | 稼働日(計画) | 23 | 休暇日(計画) | 8 | 現場閉所率(計画) |  | 25.81%
工事対象日数 | 31 | 稼働日(実績) | 19 | 休暇日(実績) | 4 | 現場閉所率(実績) |  | 12.9%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.9月
現場稼働状況調査票
2024-09-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要 |  | 現場稼働状況調査票の入力について
2024-09-01 | 日 | 休日 | [6 empty] | １ 月初に当該月の計画と前月の稼働実績を入力してください。
2024-09-02 | 月 | 土工切土、残土運搬 | [6 empty] | ２ 休日は、赤文字で入力してください。
2024-09-03 | 火 | 台風雨のため休工,内業 | [6 empty] | ３ 実績を入力する際、計画では休日だったが、稼働日となった場合、休日の赤字は消さずに、休日の後に作業内容を追記してください。
2024-09-04 | 水 | 土工切土、残土運搬、伐採、玉切り、根株運搬
2024-09-05 | 木 | 土工切土、残土運搬、伐採、玉切り、 | [6 empty] | ４ 夏季休暇と年末年始休暇は、摘要に青文字で入力してください
2024-09-06 | 金 | 土工切土、既存擁壁取壊し、防護施設工補強 | [6 empty] | ５ 工事対象日数は、•年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、上記以外で発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間を除いた日※としてください。 ※着工日：着工届を受理した日、竣工日：工事完成届を受理した日 ※発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 例：支障物件の移設により現場の進捗が見込めない期間 他機関との協議により現場の進捗が見込めない期間 一時・一部中止期間 等
2024-09-07 | 土 | 休日 土工切土、残土運搬
2024-09-08 | 日 | 休日
2024-09-09 | 月 | 土工切土、残土運搬、伐採、玉切り、根株運搬
2024-09-10 | 火 | 土工切土、残土運搬、伐採、玉切り、
2024-09-11 | 水 | 土工切土、CO産廃処理運搬、防護施設工解体
2024-09-12 | 木 | 雨のため休工、内業
2024-09-13 | 金 | 雨のため休工、内業
2024-09-14 | 土 | 休日 土工切土、残土運搬
2024-09-15 | 日 | 休日
2024-09-16 | 月 | 資材片付、根株運搬
2024-09-17 | 火 | 伐木玉切り土工切土、土砂運搬
2024-09-18 | 水 | 伐木玉切り土工切土、土砂運搬
2024-09-19 | 木 | 土工切土、残土運搬、2号落石防護柵工床堀
2024-09-20 | 金 | 土工切土、残土運搬、2号落石防護柵工床堀
2024-09-21 | 土 | 休日 土工切土、残土運搬
2024-09-22 | 日 | 休日
2024-09-23 | 月 | 土工切土、残土運搬、
2024-09-24 | 火 | 雨のため休工、内業
2024-09-25 | 水 | 土工切土、残土運搬、防護施設工撤去、土質調査
2024-09-26 | 木 | 土工切土、、防護施設工撤去、基礎コンクリート産廃処理運搬
2024-09-27 | 金 | 土工切土、土砂運搬、残土捨て場排水設備設置
2024-09-28 | 土 | 休日
2024-09-29 | 日 | 休日
2024-09-30 | 月 | 土工切土、土砂運搬、残土捨て場排水設備設置
歴日数 | 30 | 稼働日(計画) | 24 | 休暇日(計画) | 9 | 現場閉所率(計画) |  | 30%
工事対象日数 | 30 | 稼働日(実績) | 27 | 休暇日(実績) | 6 | 現場閉所率(実績) |  | 20%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.8月
現場稼働状況調査票
2024-08-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要 |  | 現場稼働状況調査票の入力について
2024-08-01 | 木 | 雨のため現場休工,内業 | [6 empty] | １ 月初に当該月の計画と前月の稼働実績を入力してください。
2024-08-02 | 金 | 仮設、防護施設工 支柱建込 | [6 empty] | ２ 休日は、赤文字で入力してください。
2024-08-03 | 土 | 休日 土工切土、伐開除根 | [6 empty] | ３ 実績を入力する際、計画では休日だったが、稼働日となった場合、休日の赤字は消さずに、休日の後に作業内容を追記してください。
2024-08-04 | 日 | 休日
2024-08-05 | 月 | 仮設、防護施設工 支柱建込 地域貢献町道枝かたずけ | [6 empty] | ４ 夏季休暇と年末年始休暇は、摘要に青文字で入力してください
2024-08-06 | 火 | 雨のため現場休工,内業 | [6 empty] | ５ 工事対象日数は、•年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、上記以外で発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間を除いた日※としてください。 ※着工日：着工届を受理した日、竣工日：工事完成届を受理した日 ※発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 例：支障物件の移設により現場の進捗が見込めない期間 他機関との協議により現場の進捗が見込めない期間 一時・一部中止期間 等
2024-08-07 | 水 | 仮設、防護施設工 支柱建込、残土運搬
2024-08-08 | 木 | 仮設、防護施設工 支柱建込、
2024-08-09 | 金 | 仮設、防護施設工 支柱建込、
2024-08-10 | 土 | 休日 土工切土、伐開除根
2024-08-11 | 日 | 休日
2024-08-12 | 月 | 休日 |  |  |  |  | 夏季休暇
2024-08-13 | 火 | 休日 |  |  |  |  | 夏季休暇
2024-08-14 | 水 | 休日 |  |  |  |  | 夏季休暇
2024-08-15 | 木 | 休日 |  |  |  |  | 夏季休暇
2024-08-16 | 金 | 雨のため現場休工,内業
2024-08-17 | 土 | 休日 土工切土、伐開除根、残土運搬
2024-08-18 | 日 | 休日
2024-08-19 | 月 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-20 | 火 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-21 | 水 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-22 | 木 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-23 | 金 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-24 | 土 | 休日 土工切土、伐開除根
2024-08-25 | 日 | 休日
2024-08-26 | 月 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-27 | 火 | 土工切土、法肩側溝
2024-08-28 | 水 | 土工切土、法肩側溝、残土運搬
2024-08-29 | 木 | 土工切土、法肩側溝、残土運搬
2024-08-30 | 金 | 土工切土、法肩側溝、残土運搬
2024-08-31 | 土 | 休日
歴日数 | 31 | 稼働日(計画) | 18 | 休暇日(計画) | 9 | 現場閉所率(計画) |  | 33.33%
工事対象日数 | 27 | 稼働日(実績) | 22 | 休暇日(実績) | 5 | 現場閉所率(実績) |  | 18.52%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.7月
現場稼働状況調査票
2024-07-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要 |  | 現場稼働状況調査票の入力について
2024-07-01 | 月 | 内業 施工計画、施工体系、他 | [6 empty] | １ 月初に当該月の計画と前月の稼働実績を入力してください。
2024-07-02 | 火 | 内業 施工計画、施工体系、他 | [6 empty] | ２ 休日は、赤文字で入力してください。
2024-07-03 | 水 | 内業 施工計画、施工体系、他 | [6 empty] | ３ 実績を入力する際、計画では休日だったが、稼働日となった場合、休日の赤字は消さずに、休日の後に作業内容を追記してください。
2024-07-04 | 木 | 内業 施工計画、施工体系、仮設工設置
2024-07-05 | 金 | 内業 施工計画、施工体系、他 | [6 empty] | ４ 夏季休暇と年末年始休暇は、摘要に青文字で入力してください
2024-07-06 | 土 | 休日 内業、施工計画、他 | [6 empty] | ５ 工事対象日数は、•年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、上記以外で発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間を除いた日※としてください。 ※着工日：着工届を受理した日、竣工日：工事完成届を受理した日 ※発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 例：支障物件の移設により現場の進捗が見込めない期間 他機関との協議により現場の進捗が見込めない期間 一時・一部中止期間 等
2024-07-07 | 日 | 休日
2024-07-08 | 月 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-09 | 火 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-10 | 水 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-11 | 木 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-12 | 金 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-13 | 土 | 休日
2024-07-14 | 日 | 休日
2024-07-15 | 月 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-16 | 火 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-17 | 水 | 集水桝工、安全掲示板作成、庭木の移植
2024-07-18 | 木 | 仮設工、除草、安全通路作成、土工切土計画丁張計算
2024-07-19 | 金 | 仮設工、除草、安全通路作成、土工切土丁張測量
2024-07-20 | 土 | 休日
2024-07-21 | 日 | 休日 丁張データ整理、安全掲示板、掲示物制作
2024-07-22 | 月 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-07-23 | 火 | 集水桝工、仮設工防護柵工、、除草、伐木処理
2024-07-24 | 水 | 土工切土丁張確認立会、仮設防止柵工
2024-07-25 | 木 | 仮設工防護柵工、安全通路作成
2024-07-26 | 金 | 仮設工防護柵工、安全通路作成
2024-07-27 | 土 | 休日
2024-07-28 | 日 | 休日
2024-07-29 | 月 | 仮設工 仮設道路掘削、残土運搬
2024-07-30 | 火 | 仮設工 仮設道路掘削、残土運搬
2024-07-31 | 水 | 仮設工 防護施設工基礎工、集水桝工、伐木運搬
歴日数 | 31 | 稼働日(計画) | 23 | 休暇日(計画) | 8 | 現場閉所率(計画) |  | 25.81%
工事対象日数 | 31 | 稼働日(実績) | 25 | 休暇日(実績) | 6 | 現場閉所率(実績) |  | 19.35%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働状況調査票R6.6月
現場稼働状況調査票
2024-06-01
工事番号： | 0
工事名： | 0
日 付 | 曜日 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 摘 要 |  | 現場稼働状況調査票の入力について
2024-06-01 | 土 | [7 empty] | １ 月初に当該月の計画と前月の稼働実績を入力してください。
2024-06-02 | 日 | [7 empty] | ２ 休日は、赤文字で入力してください。
2024-06-03 | 月 | 0121工事契約日 | [6 empty] | ３ 実績を入力する際、計画では休日だったが、稼働日となった場合、休日の赤字は消さずに、休日の後に作業内容を追記してください。
2024-06-04 | 火 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-05 | 水 | 内業 施工計画、施工体系、他 | [6 empty] | ４ 夏季休暇と年末年始休暇は、摘要に青文字で入力してください
2024-06-06 | 木 | 内業 施工計画、施工体系、他 | [6 empty] | ５ 工事対象日数は、•年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、上記以外で発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間を除いた日※としてください。 ※着工日：着工届を受理した日、竣工日：工事完成届を受理した日 ※発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 例：支障物件の移設により現場の進捗が見込めない期間 他機関との協議により現場の進捗が見込めない期間 一時・一部中止期間 等
2024-06-07 | 金 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-08 | 土 | 休日
2024-06-09 | 日 | 休日
2024-06-10 | 月 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-11 | 火 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-12 | 水 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-13 | 木 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-14 | 金 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-15 | 土 | 休日
2024-06-16 | 日 | 休日
2024-06-17 | 月 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-18 | 火 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-19 | 水 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-20 | 木 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-21 | 金 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-22 | 土 | 休日
2024-06-23 | 日 | 休日
2024-06-24 | 月 | 内業、施工計画、施工体制、他
2024-06-25 | 火 | 内業、施工計画、施工体制、他
2024-06-26 | 水 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-27 | 木 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-28 | 金 | 内業 施工計画、施工体系、他
2024-06-29 | 土 | 休日
2024-06-30 | 日 | 休日
歴日数 | 30 | 稼働日(計画) | 21 | 休暇日(計画) | 8 | 現場閉所率(計画) |  | 29.63%
工事対象日数 | 27 | 稼働日(実績) | 21 | 休暇日(実績) | 8 | 現場閉所率(実績) |  | 29.63%
Formulas:
日 付 = [日 付, row above]+1

## 現場稼働率集計表
現場稼働実績集計表 | [10 empty] | 現場稼働実績集計表
|  | （ | 2024-06-03 |  |  | ～ | 2025-03-21 |  |  | ） | [6 empty] | （ | 2024-06-03 |  |  | ～ | 2025-04-22 |  |  | ）
工事番号 | ： | 0 | [8 empty] | 工事番号 | ：
工事名 | ： | 0 | [8 empty] | 工事名 | ： | [8 empty] | 契約日 ： |  | 2024-06-03 |  |  |  |  | : 手入力
年月日 |  | 工事対象日数 |  | 稼働日 |  | 休暇日 |  | 現場閉所率 |  | 摘要 | 年月日 |  | 工期 |  | 控除日数 (発注者入力) |  |  | 工事対象日数 |  | 閉所計画 (請負者入力) |  |  | 閉所実績 (請負者入力) |  |  | 閉所実績(率) |  | 摘要
|  | 当月 | 累計 | 実績 | 累計 | 実績 | 累計 | 当月 | 累積 |  |  |  | 当月 | 累計 | 当月 |  | 累計 | 当月 | 累計 | 計画 |  | 累計 | 実績 |  | 累計 | 当月 | 累積
2024-06-01 |  | 27 | 27 | 21 | 21 | 8 | 8 | 29.63% | 29.63% | 契約日：2024/6/3 |  |  |  |  | 休日 | 不可 抗力等 |  |  |  | 休日 | 不可 抗力等 |  | 休日 | 不可 抗力等
2024-07-01 |  | 31 | 58 | 25 | 46 | 6 | 14 | 19.35% | 24.14% |  | 2024-06-01 |  | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 29.63% | 29.63% |  | 月単位の週休２日工事の場合は、４週８休以上を達成した場合は、閉所実積率が28.5%未満の場合でも、４週８休とみなす。
2024-08-01 |  | 27 | 85 | 22 | 68 | 5 | 19 | 18.52% | 22.35% |  | 2024-07-01 |  | 31 | 59 | 0 |  | 1 | 31 | 58 | 8 |  | 16 | 6 |  | 14 | 19.35% | 24.14%
2024-09-01 |  | 30 | 115 | 27 | 95 | 6 | 25 | 20% | 21.74% |  | 2024-08-01 |  | 31 | 90 | 4 |  | 5 | 27 | 85 | 9 |  | 25 | 5 |  | 19 | 18.52% | 22.35%
2024-10-01 |  | 31 | 146 | 19 | 114 | 4 | 29 | 12.9% | 19.86% |  | 2024-09-01 |  | 30 | 120 | 0 |  | 5 | 30 | 115 | 9 |  | 34 | 6 |  | 25 | 20% | 21.74%
2024-11-01 |  | 30 | 176 | 23 | 137 | 7 | 36 | 23.33% | 20.45% |  | 2024-10-01 |  | 31 | 151 | 0 |  | 5 | 31 | 146 | 8 |  | 42 | 4 |  | 29 | 12.9% | 19.86%
2024-12-01 | 1月 | 27 | 203 | 24 | 161 | 3 | 39 | 11.11% | 19.21% |  | 2024-11-01 |  | 30 | 181 | 0 |  | 5 | 30 | 176 | 9 |  | 51 | 7 |  | 36 | 23.33% | 20.45%
2025-01-01 | 2月 | 28 | 231 | 21 | 182 | 7 | 46 | 25% | 19.91% |  | 2024-12-01 |  | 31 | 212 | 4 |  | 9 | 27 | 203 | 7 |  | 58 | 3 |  | 39 | 11.11% | 19.21%
2025-02-01 | 3月 | 28 | 259 | 22 | 204 | 6 | 52 | 21.43% | 20.08% |  | 2025-01-01 |  | 31 | 243 | 3 |  | 12 | 28 | 231 | 9 |  | 67 | 7 |  | 46 | 25% | 19.91%
2025-03-01 | 4月 | 31 | 290 | 26 | 230 | 7 | 59 | 22.58% | 20.34% |  | 2025-02-01 |  | 28 | 271 | 0 |  | 12 | 28 | 259 | 8 |  | 75 | 6 |  | 52 | 21.43% | 20.08%
2025-04-01 | 5月 | 21 | 311 | 15 | 245 | 6 | 65 | 28.57% | 20.9% | 4/28現在 | 2025-03-01 |  | 31 | 302 | 0 |  | 12 | 31 | 290 | 10 |  | 85 | 7 |  | 59 | 22.58% | 20.34%
[11 empty] | 2025-04-01 |  | 21 | 323 | 0 |  | 12 | 21 | 311 | 6 |  | 91 | 6 |  | 65 | 28.57% | 20.9% | bar: 当月; 実績
[14 empty] | 323 |  |  | 12 |  | 311 |  |  | 91 |  |  | 65
※控除日数：年末年始７日間、夏期休暇４日間、工場製作のみ期間、一時中止期間、発注者申出期間等
[5 empty] | 基準値 |  |  | 実績値
現場閉所率 |  | 累計: 28.5%; 累計: >; 当月: 20.9% | 要注意 | 現場閉所率 |  |  |  |  | 基準値 | [7 empty] | 実績値
[16 empty] | 28.5 |  | ％ | 4週8休以上 (週休2日確保) |  |  |  |  | 20.9003 |  | ％ | 要注意
| ※ 現場閉所率実績値が | 累計: 21.4%以上 25.0%未満; 当月: → | 4週6休以上 4週7休未満
|  | 累計: 25.0%以上 28.5%未満; 当月: → | 4週7休以上 4週8休未満 | [6 empty] | ※ 現場閉所率実績値が |  |  |  |  | 21.4%未満 |  |  |  | → | 要注意
|  | 累計: 28.5%以上; 当月: → | 4週8休以上 (週休2日確保) | [11 empty] | 21.4%以上 25.0%未満 |  |  |  | → | 4週6休以上 4週7休未満
[10 empty] | 要注意 | [11 empty] | 25.0%以上 28.5%未満 |  |  |  | → | 4週7休以上 4週8休未満
[22 empty] | 28.5%以上 |  |  |  | → | 4週8休以上 (週休2日確保)
Formulas:
年月日 = EDATE([年月日, row above],1)
Note on D9: 着色部のみ入力
Note on D16: 着色部のみ入力